## Hoja1
SEMANA | ACTIVIDAD | DESCRIOCION | RESPONSABLE | CUMPLIDO | OBSERVACIÓN
1. ANÁLISIS Y MODELADO UML | DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS | IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS PERFILES DE SÚPER ADMINISTRADOR, AGENTE Y CLIENTE PARA ASEGURAR QUE EL SISTEMA CUBRA TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES. | VICTOR SANCHEZ / MIGUEL MARTINEZ | TRUE | ANALISIS DE REQUERIMIENTOS PEDIDOS PARA EL PROYECTO
| MODELADO DE CASOS DE USO: | CREAR DIAGRAMAS UML QUE ILUSTREN EL ALCANCE Y LAS INTERACCIONES DE LOS USUARIOS CON EL SISTEMA DE LA AEROLÍNEA. | DANIELA GOMEZ / SALOMON GALVIZ | TRUE | PRE-DISEÑO DE ORGANIZACIÓN DE LA PAGINA
| DIAGRAMAS DE SECUENCIA | DISEÑAR EL FLUJO LÓGICO DE PROCESOS CRÍTICOS COMO LA RESERVA DE VUELOS Y LA COMPRA DE TIQUETES. | MIGUEL MARTINEZ / SALOMON GALVIZ | TRUE | SE CREO MODELAMIENTO BASICO DE FUNCIONAMIENTO DE LA WEB
| CONFIGURACIÓN DE REPOSITORIO | CREAR Y ORGANIZAR EL REPOSITORIO EN GITHUB PARA EL CONTROL DE VERSIONES Y LA EVALUACIÓN DEL APORTE DE CADA INTEGRANTE. | VICTOR SANCHEZ | TRUE | CONFIGURACIÓN DEL REPOSITORIO EN GITHUB PARA EL CONTROL DE VERSIONES Y INTEGRACION DE PARTICIPANTES
2. DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ENTORNO | ENTIDAD-RELACION | CREACIÓN DE LA FASE INICIAL DE LA BASE DE DATOS | VICTOR SANCHEZ / MIGUEL MARTINEZ | TRUE | CREACIÓN DEL DIAGRAMA ENTIDAD–RELACIÓN Y MODELO RELACIONAL
| BD POSTGRESQL | CREACION DE LA BASE DE DATOS EN POSTGRESQL | VICTOR SANCHEZ / DANIELA GAMOZ | TRUE | IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN POSTGRESQL / CREACIÓN DE TABLAS DE GEOGRAFÍA (PAÍS, DEPARTAMENTO, CIUDAD) CON SUS IDENTIFICADORES ÚNICOS.
| ESTRUCTRACION DEL PROYECTO | ESTRUCTURACION DEL PROYECTO CON MODELO-VISTA-CONTROLADOR | DANIELA GOMEZ / SALOMON GALVIZ | TRUE | ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO BAJO EL PATRÓN MODELO–VISTA–CONTROLADOR ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO BAJO EL PATRÓN MODELO–VISTA–CONTROLADOR
3. AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE CLIENTES | AUTENTICACIÓN Y ROLES | IMPLEMENTAR EL ACCESO MEDIANTE USUARIO Y CONTRASEÑA, DIFERENCIANDO PERMISOS PARA ADMINISTRADOR, AGENTE Y CLIENTE. |  | FALSE
| CRUD DE CLIENTES | IMPLEMENTAR EL ACCESO MEDIANTE USUARIO Y CONTRASEÑA, DIFERENCIANDO PERMISOS PARA ADMINISTRADOR, AGENTE Y CLIENTE. |  | FALSE
| VISTAS DE REGISTRO | DISEÑAR FORMULARIOS INTERACTIVOS EN HTML5 Y CSS PARA QUE LOS CLIENTES PUEDAN REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA. |  | FALSE
4. GESTIÓN DE VUELOS Y GEOGRAFÍA | CRUD DE VUELOS | PROGRAMAR LA GESTIÓN DE VUELOS INCLUYENDO CÓDIGOS ÚNICOS, CIUDADES DE ORIGEN/DESTINO, FECHAS, HORAS Y CAPACIDAD DE PASAJEROS. |  | FALSE
| CONTROL DE ESTADOS DE VUELO | IMPLEMENTAR LA LÓGICA PARA CAMBIAR EL ESTADO DE UN VUELO (PROGRAMADO, ABORDANDO, EN VUELO, FINALIZADO, CANCELADO). |  | FALSE
| GESTIÓN GEOGRÁFICA | DESARROLLAR LOS MÓDULOS PARA ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DE PAÍSES, DEPARTAMENTOS Y CIUDADES. |  | FALSE
5. RESERVAS Y TIQUETES | MÓDULO DE RESERVAS | CREAR LA FUNCIONALIDAD PARA QUE UN CLIENTE REALICE RESERVAS ASOCIADAS A UN VUELO ESPECÍFICO, CAPTURANDO FECHA, HORA Y VALOR TOTAL. |  | FALSE
| GESTIÓN DE TIQUETES | IMPLEMENTAR LA ASIGNACIÓN DE ASIENTOS Y SELECCIÓN DE CLASE (ECONÓMICA, EJECUTIVA, PRIMERA CLASE) CON SU PRECIO FINAL. |  | FALSE
| HISTORIAL DE ESTADOS | DESARROLLAR EL SISTEMA QUE REGISTRE CADA CAMBIO DE ESTADO EN UNA RESERVA (RESERVADA, CONFIRMADA, ETC.) CON SU RESPECTIVA MARCA DE TIEMPO. |  | FALSE
6. PAQUETES TURÍSTICOS Y SERVICIOS | CRUD DE PAQUETES | IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES COMO ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y TOURS SEGÚN EL DESTINO. |  | FALSE
| INTEGRACIÓN DE SERVICIOS | PERMITIR QUE UNA RESERVA INCLUYA MÚLTIPLES PAQUETES TURÍSTICOS DE FORMA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE COMPRA. |  | FALSE
| INTERFAZ DE SELECCIÓN | DISEÑAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS PAQUETES SEGÚN EL SECTOR DEL VUELO. |  | FALSE
7. REPORTES Y CONSULTAS | REPORTES COMERCIALES | PROGRAMAR CONSULTAS PARA OBTENER INGRESOS MENSUALES POR DESTINO Y EL LISTADO DE CLIENTES FRECUENTES. |  | FALSE
| REPORTES DE OPERACIÓN | GENERAR EL HISTORIAL DE RESERVAS POR CLIENTE Y ESTADÍSTICAS SOBRE RESERVAS CANCELADAS Y SUS CAUSAS. |  | FALSE
| VISUALIZACIÓN DE COBERTURA | CREAR LISTADOS DE VUELOS ORGANIZADOS POR PAÍS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD DE DESTINO. |  | FALSE
8. DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | MANUALES DE USUARIO E INSTALACIÓN | REDACTAR LAS GUÍAS DETALLADAS PARA EL DESPLIEGUE TÉCNICO Y EL USO DEL SISTEMA POR PARTE DEL CLIENTE FINAL. |  | FALSE
| PRUEBAS INTEGRALES | REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD SOBRE TODAS LAS OPERACIONES CRUD Y EL FLUJO DE NAVEGACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB. |  | FALSE
| SUSTENTACIÓN | PREPARAR EL DOCUMENTO FINAL Y LA PRESENTACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PROYECTO INTEGRADOR. |  | FALSE